## 1. Teamoverleg
1. TO groep Team meetings (TM)
Een belangrijk aspect van TO-groep is het werken aan je competenties om samen te werken en samen te leren.
Het wekelijks doordacht invullen van dit TO-voortgangsrapport zal je daarbij helpen.
Goed ingevuld dient het als een soort contract met je teamgenoten en zal het je helpen om het overzicht te behouden van wat reeds in orde is, waaraan gewerkt wordt en
wat nog dient te gebeuren. In de team coaching zal je het samenwerken en samen leren optimaliseren.
Vul tijdens de wekelijkse team meetings de vier tabbladen van dit voortgangsrapport zorgvuldig in/aan en plaats het document telkens tegen zondag op bb>TA>Toepassingsopdracht.
Dit is onderdeel van de permanente evaluatie. Er staan geen punten op de inhoud van dit document.
Dit voortgangsrapport zorgt ook voor een uitstekende voorbereiding op de peerevaluatie.
In juni, bij de peerevaluatie van TO-groep ga je volgende criteria gebruiken om te bepalen in welke mate de bijdrage van de verschillende teamleden succesvol was.
Deze peerevaluatiecriteria gaan zowel over het eindresultaat - het product – als over de weg ernaar toe – het proces.
· Deelname aan discussies en ideeën aanreiken
· Enthousiasme bij werkverdeling
· Respect voor afspraken en deadlines
· Bruikbaarheid en kwaliteit werk
· Hulpvaardigheid bij problemen
· Bijdragen aan het functioneren als team
· Omvang en belang van de groepsbijdrage
Op de volgende tabbladen in dit document zie je telkens in rode tekst over welke peerevaluatiecriteria het voornamelijk gaat.
Alle succes met TO-groep!
Els en Tom
TM-nummer | Datum | Plaats | Wie is aanwezig? | Wie is verontschuldigd? | Wie is afwezig? | Is ondersteuning nodig van de cursusbegeleiders? | Zo ja, welke ondersteuning?
TM 1 | 2021-04-12 | achter de computer | iedereen | / | / | / | /
TM 2 | 2021-04-15 | achter de computer | iedereen | / | / | / | /
TM 3 | 2021-04-17 | achter de computer | iedereen | / | / | / | /
TM 4 | 2021-04-22 | achter de computer | iedereen | / | / | / | /
TM 5 | 2021-04-24 | achter de computer | iedereen | / | / | / | /
TM 6 | 2021-05-03 | achter de computer | iedereen | / | / | / | /
TM 7 | 2021-05-10 | achter de computer | iedereen | / | / | / | /
TM 8 | 2021-05-23 | achter de computer | iedereen | / | / | / | /
TM 9 |  | achter de computer | iedereen | / | / | / | /
TM 10 | 2021-05-29 | achter de computer | iedereen | / | / | / | /
TM 11 | 2021-05-31 | achter de computer | iedereen | / | / | / | /
TM 12 | 2021-06-01 | achter de computer | iedereen | / | / | / | /

## 2. Problemen, hulp, ideeën
2. Problemen, hulp en ideeën
Omvang en belang van de groepsbijdrage
Hulpvaardigheid bij problemen
Deelname aan discussies en ideeën aanreiken
Welke problemen duiken op? |  | Deelname aan discussies en ideeën aanreiken |  |  |  | Hulpvaardigheid bij problemen
TM-nummer | Beschrijf het probleem | Wie denkt mee? | Idee voor oplossing | Van wie? | Nodige acties? Voeg ze ook toe bij 3. Plannen, afspreken, waarderen | Wie helpt? | Hoe?
TM 1 | Welk library gebruiken we voor de GUI | Iedereen | QT, Pygame, js, Unity | Robin, Niels, Khemin | Beste oplossing zoeken | Iedereen | Opzoekwerk/mail

## 3.Plannen, afspreken, waarderen
3. Plannen, afspreken, valideren en waarderen
Omvang en belang van de groepsbijdrage
Enthousiasme bij werkverdeling
Respect voor afspraken en deadlines
Bruikbaarheid en kwaliteit werk
3 stappen: A. planning maken |  |  |  | B. na einddatum: even checken |  |  | C. kwaliteitsbewaking
Enthousiasme bij werkverdeling |  |  |  | Respect voor afspraken en deadlines |  |  | Bruikbaarheid en kwaliteit werk
Waar willen we binnenkort als team staan? |  |  |  | Welke afspraken zijn wel en welke nog niet nagekomen? |  |  | Omvang en belang van de groepsbijdrage
Volgende stappen en probleemoplossende acties plannen en afspreken |  |  |  | Valideren van gemaakte afspraken |  |  | Wat is al gedaan? Waarderen van het geleverde werk
TM-nummer | Wat? Welke actie? | Door wie? | Einddatum? | TM-nummer | Afgesproken actie gelukt? | Opmerking | TM-nummer | Bruikbaar | Kwaliteit | Wie testte dit of gaf feedback?
[5 empty] | nog niet/deels/volledig |  |  | nog niet/deels/volledig | zwak/ok/top
TM 1 | Ideeen bespreken voor project | Iedereen | 2021-04-12 | TM1 | volledig | Afgehandeld tijdens zelfde teammeeting
TM 2 | brainstorm + idee kiezen + features kiezen & verdelen | Iedereen | 2021-04-15 | TM2 | volledig | Afgehandeld tijdens zelfde teammeeting
TM 3 | Voortgangsrapport invullen | Iedereen | 2021-04-17 | TM3 | volledig | Afgehandeld tijdens zelfde teammeeting
TM 4 | Projectvoorstel finaliseren | Iedereen | 2021-04-22 | TM4 | volledig | Afgehandeld tijdens zelfde teammeeting
TM 5 | Klasse Aanmaken(Voertuigen/ Voetgangers) | Khemin Van Gestelen | 2021-05-02 | TM 6 | deels | Nog attributen toevoegen adv latere integratie | TM 6 | deels | ok | Khemin
TM 5 | Pathfinding algoritme raamwerk | Khemin Van Gestelen | 2021-05-09 | TM7 | volledig |  | TM7 | nog niet | ok | Khemin
TM 5 | genetisch algoritme maken | Robin Dillen | 2021-05-02 | TM 6 | volledig | TM 7 geswitched naar klasse
TM 5 | cellulaire automaat maken | Robin Dillen | 2021-05-09 | TM 7 | deels | qt werkte niet waardoor ik niet kon testen
TM 5 | Aanmaken gronden | Stein Vandenbroeke | 2021-05-09 |  | Volledig | Gronden al toegevoegd
TM 5 | Happiness | Stein Vandenbroeke | 2021-05-09 |  | deels | Wachten op andere
TM 5 | Verval/tijd | Stein Vandenbroeke | 2021-05-09 |  | deels | Wachten op andere
TM 5 | Gebouwen | Niels Van den Broeck | 2021-05-09 | TM 7 | deels | momenteel nog weinig aan toe te voegen
TM 5 | grafische weergave | Niels Van den Broeck | 2021-05-09 | TM 7 | volledig | basis werkt al
TM7 | Uitwerking Pathfinding | Khemin Van Gestelen | 2021-05-16 | TM8 | volledig | Nog testen
TM7 | Verdere integratie Voertuigen/ Voetgangers | Khemin Van Gestelen | 2021-05-16 | TM8 | deels | eventueel toekomstige aanpassingen
TM7 | Linken gronden met gebouwen | Stein Vandenbroeke | 2021-05-10 |  | volledig
TM 7 | extra features voor grafische impressie | Niels Van den Broeck | 2021-05-16
TM8 | Testen van Transport/Pathfinding | Khemin Van Gestelen | 2021-05-30
TM8 | Extra features voor Transport | Khemin Van Gestelen | 2021-05-30
TM8 | Pad van Transport inlezen | Khemin Van Gestelen | 2021-05-30
TM8 | Weg richting bepaling | Stein Vandenbroeke | 2021-05-30
TM8 | Pixel art verval | Stein Vandenbroeke | 2021-05-30
TM8 | Formules verval aanpassen | Stein Vandenbroeke | 2021-05-30
TM8 | Meer pixel art toevoegen/ animaties/ in- en uitzoomen dag en nacht | Niels Van den Broeck | 2021-05-30 | TM8 | volledig | /
TM8 | happiness | Niels Van den Broeck | 2021-05-30 | TM8 | volledig | /
TM9 | QT groupbox/schuiven | Stein Vandenbroeke | 2021-05-26

## 4. Team coaching
4. Team coaching
Samenwerken is een werkwoord. Het komt pas echt op gang als teamleden actief het samenwerken vormgeven en mekaar geregeld en open feedback geven.
Samenwerken kan je leren. Dit leerproces willen we continu nieuwe kansen geven.
Daartoe speelt elk teamlid de rol van coach voor elk ander teamlid. Elk teamlid stelt wekelijks volgende vraag aan zijn/haar coaches:
Stel dat ik 2 dingen zou aanpassen in onze samenwerking. Welke 2 dingen zouden dan voor jullie het meest waardevol zijn?
Elke coach formuleert in de vorm van een tips een antwoord dat opbouwend is voor het hele team, het teamwerk en/of voor het teamlid.
Een belangrijke spelregel is dat alle teamleden zich hierbij open en toekomstgericht opstellen, d.w.z.:
· nieuwsgierig, zonder te oordelen
· met empathie
· moedig, zonder angst om dingen te verwoorden
Focus is niet op wat er reeds misliep, niet op mekaar beoordelen, evalueren, enz., maar wel op groeipotentieel, op wat er (nog) beter kan in de komende week en weken.
Vul hieronder voor elk teamlid deze tips in. Elke coach vult de beschrijving van de tip in. Het teamlid vult in overleg met de peers de concrete actie(s) in.
Bijdragen aan het functioneren als team
Respect voor afspraken en deadlines
Bijdragen aan het functioneren als team | [5 empty] | Respect voor afspraken en deadlines
Top = compliment over wat goed gaat! Tip = zie instructies hierboven | [5 empty] | Vul dit in bij een terugblik op eerder gegeven tips, bv. na een week
TM-nummer | Voor teamlid | Van coach | Tip of top? | Korte beschrijving van de tip of top | Concrete acties ivm tips: wat en wanneer | TM-nummer | Gelukt? | Opmerking
|  |  |  | door de coach | door de gecoachte |  | nog niet/deels/volledig